## Tidsplan
Tidsplan |  |  |  | Obs! Alla gröna fält fylls i automatiskt
Projektnamn |  | [Projektnamn]
Projektledare |  | [namn]
Projektstart |  | 2019-02-01
Projektslut |  | 2019-10-30
ID | Aktivitet | Beskrivning | Ansvarig | Deltagare | Bereroende av annan aktivitet (ID) | Startdatum | Slutdatum | Dagar | Antal timmar | Färdigt (%) | Återstående
[11 empty] | Dagar | Timmar
1 | Uppstartträff projektgrupp | Uppstartsmöte för projektgruppen där uppdragsbeskrivningen från styrelsen gås igenom och en första preliminär tidsplan sätts. | Namn 1 | Namn1, Namn 2, Namn 3, namn 4 och namn 5 |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0
2 | Kartläggning kommunen | Kartlägga vilka politiker och tjänstemän som sitter på beslutsmakt och inflytande i våra frågor | Namn 2 | Namn 2 och Namn 3 |  | 2019-02-07 | 2019-02-28 | 21 | 15 | 0% | 21 | 15
3 | Kartläggning föreningsverksamhet | Kartlägga vilka andra gymnastikföreningar det finns i kommunen samt vilka föreningar (även andra än gymnastik) vi kan samarbeta med | Namn 4 | Namn 4 och Namn 5 |  | 2019-02-07 | 2019-02-21 | 14 | 10 | 0% | 14 | 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Dagar = DAYS([Slutdatum],[Startdatum])

## GANTT-Schema
GANTT-schema |  |  |  | OBS! All text fylls i på föregående flik
[Projektnamn]
Projektledare: | [namn]
Startdatum: | 2019-02-01 |  |  |  | Totalt | Kvarvar.
Start projektvecka: | 1 |  | Arbetstimmar |  | 17 | 14 | time axis 2019-02-01 to 2020-01-09
|  |  | Bereroende av annan aktivitet (ID) | [8 empty] | 2019-02-01: Projektvecka 1; 2019-02-08: Projektvecka 2; 2019-02-15: Projektvecka 3; 2019-02-22: Projektvecka 4; 2019-03-01: Projektvecka 5; 2019-03-08: Projektvecka 6; 2019-03-15: Projektvecka 7; 2019-03-22: Projektvecka 8; 2019-03-29: Projektvecka 9; 2019-04-05: Projektvecka 10; 2019-04-12: Projektvecka 11; 2019-04-19: Projektvecka 12; 2019-04-26: Projektvecka 13; 2019-05-03: Projektvecka 14; 2019-05-10: Projektvecka 15; 2019-05-17: Projektvecka 16; 2019-05-24: Projektvecka 17; 2019-05-31: Projektvecka 19; 2019-06-07: Projektvecka 20; 2019-06-14: Projektvecka 22; 2019-06-21: Projektvecka 24; 2019-06-28: Projektvecka 25; 2019-07-05: Projektvecka 26; 2019-07-12: Projektvecka 27; 2019-07-19: Projektvecka 28; 2019-07-26: Projektvecka 29; 2019-08-02: Projektvecka 30; 2019-08-09: Projektvecka 31; 2019-08-16: Projektvecka 32; 2019-08-23: Projektvecka 33; 2019-08-30: Projektvecka 34; 2019-09-06: Projektvecka 35; 2019-09-13: Projektvecka 36; 2019-09-20: Projektvecka 37; 2019-09-27: Projektvecka 38; 2019-10-04: Projektvecka 39; 2019-10-11: Projektvecka 40; 2019-10-18: Projektvecka 41; 2019-10-25: Projektvecka 42; 2019-11-01: Projektvecka 43; 2019-11-08: Projektvecka 44; 2019-11-15: Projektvecka 45; 2019-11-22: Projektvecka 46; 2019-11-29: Projektvecka 47; 2019-12-06: Projektvecka 48; 2019-12-13: Projektvecka 49; 2019-12-20: Projektvecka 50; 2019-12-27: Projektvecka 51; 2020-01-03: Projektvecka 52
Aktivitet | Ansvarig | ID |  | Startdat. | Slutdat. | Dagar | Tim | Färdigt | Återst |  |  | 2019-02-01: Startar; 2019-02-03: 2019-02-01; 2019-02-08: Startar; 2019-02-10: 2019-02-08; 2019-02-15: Startar; 2019-02-17: 2019-02-15; 2019-02-22: Startar; 2019-02-24: 2019-02-22; 2019-03-01: Startar; 2019-03-03: 2019-03-01; 2019-03-08: Startar; 2019-03-10: 2019-03-08; 2019-03-15: Startar; 2019-03-17: 2019-03-15; 2019-03-22: Startar; 2019-03-24: 2019-03-22; 2019-03-29: Startar; 2019-03-31: 2019-03-29; 2019-04-05: Startar; 2019-04-07: 2019-04-05; 2019-04-12: Startar; 2019-04-14: 2019-04-12; 2019-04-19: Startar; 2019-04-21: 2019-04-19; 2019-04-26: Startar; 2019-04-28: 2019-04-26; 2019-05-03: Startar; 2019-05-05: 2019-05-03; 2019-05-10: Startar; 2019-05-12: 2019-05-10; 2019-05-17: Startar; 2019-05-19: 2019-05-17; 2019-05-24: Startar; 2019-05-26: 2019-05-24; 2019-05-31: Startar; 2019-06-02: 2019-05-31; 2019-06-07: Startar; 2019-06-09: 2019-06-07; 2019-06-14: Startar; 2019-06-16: 2019-06-14; 2019-06-21: Startar; 2019-06-23: 2019-06-21; 2019-06-28: Startar; 2019-06-30: 2019-06-28; 2019-07-05: Startar; 2019-07-07: 2019-07-05; 2019-07-12: Startar; 2019-07-14: 2019-07-12; 2019-07-19: Startar; 2019-07-21: 2019-07-19; 2019-07-26: Startar; 2019-07-28: 2019-07-26; 2019-08-02: Startar; 2019-08-04: 2019-08-02; 2019-08-09: Startar; 2019-08-11: 2019-08-09; 2019-08-16: Startar; 2019-08-18: 2019-08-16; 2019-08-23: Startar; 2019-08-25: 2019-08-23; 2019-08-30: Startar; 2019-09-01: 2019-08-30; 2019-09-06: Startar; 2019-09-08: 2019-09-06; 2019-09-13: Startar; 2019-09-15: 2019-09-13; 2019-09-20: Startar; 2019-09-22: 2019-09-20; 2019-09-27: Startar; 2019-09-29: 2019-09-27; 2019-10-04: Startar; 2019-10-06: 2019-10-04; 2019-10-11: Startar; 2019-10-13: 2019-10-11; 2019-10-18: Startar; 2019-10-20: 2019-10-18; 2019-10-25: Startar; 2019-10-27: 2019-10-25; 2019-11-01: Startar; 2019-11-03: 2019-11-01; 2019-11-08: Startar; 2019-11-10: 2019-11-08; 2019-11-15: Startar; 2019-11-17: 2019-11-15; 2019-11-22: Startar; 2019-11-24: 2019-11-22; 2019-11-29: Startar; 2019-12-01: 2019-11-29; 2019-12-06: Startar; 2019-12-08: 2019-12-06; 2019-12-13: Startar; 2019-12-15: 2019-12-13; 2019-12-20: Startar; 2019-12-22: 2019-12-20; 2019-12-27: Startar; 2019-12-29: 2019-12-27; 2020-01-03: Startar; 2020-01-05: 2020-01-03
[6 empty] | mån-fre |  |  | dag | tim |  | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To
Uppstartträff projektgrupp | Namn 1 | 1 | 0 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | Gul | bar: Startar Fr
Kartläggning kommunen | Namn 2 | 2 | 0 | 2019-02-07 | 2019-02-28 | 21 | 10 | 0% | 21 | 10 | Grön | bar: 2019-02-01 To to 2019-02-22 To
Kartläggning föreningsverksamhet | Namn 4 | 3 | 0 | 2019-02-07 | 2019-02-21 | 14 | 4 | 0% | 14 | 4 | Blå | bar: 2019-02-01 To to 2019-02-15 To
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Blå
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Blå
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Blå
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Blå
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Blå
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Blå
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Blå
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Blå
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Blå
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Blå
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Blå
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Blå
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Blå
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Blå
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Röd
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Svart
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Gul
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Grön

## Instruktioner
Instruktioner
När du startar ett projekt är det viktigt att ni har en bra tidsplan.
Ni fyller i all information på fliken "tidsplan" och när ni har gjort det syns det även som ett GANTT-shema på den fliken.
Överst på sidan fyller ni i projektets namn, vem som är projektledare, start- och slutdatum för hela projektet.
Stratdatumet för projektet står vilka veckor som visas i GANTT-schemat. Maximalt visar GANTT-schemat 52 veckor.
Beskrivning av rubrikerna
Rubrik | Förklaring
ID | Behövs för att kunna spåra vilka aktivitetert som är beroende av varandra. Ibland används även detta för att gruppera aktiviteter genom att t.ex. om man lägger in milstolpar så blir ID M1.
Aktivitet | Sätt ett beskrivande namn på aktiviteten.
Beskrivning | Bekriv aktiviteten mer ingående
Ansvarig | Vem är ansviarig för aktiviteten?
Deltagare | Vilka mer ska arbeta med aktiviteten?
Bereroende av annan aktivitet (ID) | Behöver någon annan aktivitet vara klar innan denna kan påbörjas?
Startdatum | Aktivitetens startdatum
Slutdatum | Aktivitetens slutdatum
Dagar | Antal dagar som aktiviteten pågår (fylls i automatiskt utifrån start- och slutdatum)
Antal timmar | Fyll i antal timmar som aktiviteten beräknas ta.
Färdigt (%) | Fyll i hur många procent av aktiviteten som är slutförd
Återstående dagar | Visar antal återstående dagar (fylls i automatiskt utifrån hur många % som är färdigt)
Återstående timmar | Visar antal återstående timmar (fylls i automatiskt utifrån hur många % som är färdigt)